## Backlog
Story	Priorité	Enoncé	Lot	Avancement	Module	Remarques
1	1	Un utilisateur peut s'orienter sur une carte embarquée	1	Validé	Cartographie
2	2	Un utilisateur peut voir un tracé de randonnée sur une carte	1	Validé	Cartographie
3	3	Un utilisateur peut afficher ses tracés GPS	1	Validé	Cartographie
4	4	Un utilisateur peut créer sa randonnée	2	Validé	Gestion Randonnée
5	5	Un utilisateur peut consulter une randonnée	2	Validé	Gestion Randonnée
6	6	Un utilisateur reçoit des suggestions de randonnées	3	Validé	Gestion Utilisateur	Priorité augmentée
7	7	Un utilisateur peut filtrer les randonnées	3	Validé	Gestion Utilisateur
8	8	Un utilisateur peut entrer ses préférences	3	En cours	Gestion Utilisateur
9	9	Un utilisateur peut évaluer et commenter les autres randonnées	3	Validé	Gestion Utilisateur	Optionnel
10	10	Une application pour téléphone permet de mettre sur le site sa randonnée	3	À faire	Application	Optionnel

## Problèmes
Enoncé	Impact	Date de signalement	Etat	Actions en cours
Recherche d'API pour l'affichage des tracés GPS	Retard sur le rendu du Lot 1	15/03/16	Terminé	Recherches sur internet
Mettre en local les tracés GPS	Problème de dynamisme lors de l'affichage des tracés	13/04/16	Terminé	Modification du code
Mettre en place le filtrage des randonnées	Retard sur le rendu du Lot 3	26/04/2016	En cours	Recherche des technos disponibles sur Symfony

## Jalons
Jalons	Date prévue	Date réalisation	À signaler
Réunion auprès du tuteur pour explication du contexte	21/01/16	21/01/16
Réunion auprès du tuteur pour la création du cahier des charges	09/02/16	09/02/16
Début du projet	09/02/16	09/02/16
Livraison du module Cartographie	18/03/16	25/03/16
Livraison du module Gestion Randonnée	09/04/16	15/04/2016
Livraison du module Gestion Utilisateur	29/04/16	14/05/2016